漫剧平台内容安全审核系统

Phase 1 研发任务清单

（第一期·不含 L3 AI 模型审核）

版本：v1.0 ｜ 日期：2026-08-04 ｜ 状态：待评审

# 一、第一期范围概述

第一期 = Phase 0（接管线）+ Phase 1（L1 词库 + L2 规则引擎前置），暂不接入 L3 AI 模型审核。目标：搭建关键词 + 规则的前置拦截闭环，挡掉 80% 明显违规，为后续 L3 接入预留接口。

| 范围 | 说明 |
| --- | --- |
| 包含 | 审核服务基础设施、L1 敏感词库、L2 规则引擎、前置审核编排、生图/视频双管线前置接入、创作者侧 UI、运营侧后台 |
| 不包含 | L3 文本语义检测、参考图多模态审核、生成后回检、中间帧抽检、变体识别（L1 二期） |

# 二、模块拆分与研发任务

## 模块 1 · 审核服务基础设施

| 任务编号 | 任务 | 工时(人天) | 负责角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 审核服务搭建：同步 API 框架、鉴权、限流、日志 | 3 | 后端 |
| 1.2 | 审核网关 SDK：生图/视频管线接入封装（一行接入） | 2 | 后端 |
| 1.3 | 审核结果落库：DB schema（审核记录表）+ 读写接口 | 3 | 后端 |
| 1.4 | 降级兜底：熔断 + 故障时放行并标记待审 | 2 | 后端 |
| 1.5 | 配置中心：权重/阈值/开关热更新 | 2 | 后端 |

## 模块 2 · L1 敏感词库

| 任务编号 | 任务 | 工时(人天) | 负责角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 词库数据模型与 DB 表设计（词/分类/等级/来源/状态） | 2 | 后端 |
| 2.2 | 系统预置词库导入：Seedance 第八节 8 分类 3 级 | 2 | 后端+运营 |
| 2.3 | 精确匹配引擎（AC 自动机 / DFA 状态机） | 3 | 后端 |
| 2.4 | 自定义词库 CRUD 接口 | 3 | 后端 |
| 2.5 | 词库实时生效（缓存刷新机制） | 2 | 后端 |

## 模块 3 · L2 规则引擎

| 任务编号 | 任务 | 工时(人天) | 负责角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 规则数据模型与 DB 表设计 | 2 | 后端 |
| 3.2 | 条件匹配器（分类/等级/命中数/上下文/素材/人物版权） | 3 | 后端 |
| 3.3 | 默认规则集配置（5 条核心规则） | 1 | 后端+产品 |
| 3.4 | 风险评分计算（6 维度权重 + 高危/中危阈值） | 2 | 后端 |
| 3.5 | 黑白名单管理 | 2 | 后端 |

## 模块 4 · 前置审核编排

| 任务编号 | 任务 | 工时(人天) | 负责角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | L1→L2 串联编排（L1 命中词喂给 L2 做组合判定） | 2 | 后端 |
| 4.2 | 综合风险分计算与处置映射（高/中/低） | 2 | 后端 |
| 4.3 | 上下文推断（基于关键词的规则推断，非语义） | 3 | 后端+产品 |

## 模块 5 · 双管线前置接入

| 任务编号 | 任务 | 工时(人天) | 负责角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 生图管线接入：校验角色/场景/道具名称/标签/描述 | 2 | 后端 |
| 5.2 | 视频管线接入：校验分镜提示词脚本 | 2 | 后端 |
| 5.3 | 素材审核状态继承（已审核素材不重复审） | 2 | 后端 |

## 模块 6 · 创作者侧 UI

| 任务编号 | 任务 | 工时(人天) | 负责角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 实时高亮组件（输入即检测，红/黄/蓝三色标注） | 3 | 前端 |
| 6.2 | 提交拦截反馈（高危红条/中危弹窗/低危标注） | 2 | 前端 |
| 6.3 | 中危二次确认弹窗（含合规改写建议） | 2 | 前端 |
| 6.4 | 被拦截帮助页（八步排查法 + 改写示例） | 2 | 前端 |

## 模块 7 · 运营侧后台

| 任务编号 | 任务 | 工时(人天) | 负责角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | 词库管理页（预置只读 + 自定义增删改 + 搜索筛选） | 3 | 前端 |
| 7.2 | 规则引擎配置页（规则列表 + 条件构建器 + 权重阈值） | 3 | 前端 |
| 7.3 | 基础数据看板（拦截量/分类分布/规则命中率） | 3 | 前端 |

小计：模块 1-7 共 65 人天；联调测试 5 人天；缓冲 5 人天；合计约 75 人天。

# 三、依赖关系

关键依赖链（必须按序推进）：

- 模块 1（基础设施）→ 所有其他模块依赖审核服务框架

- 模块 2（L1 词库）+ 模块 3（L2 规则）→ 模块 4（编排）依赖二者

- 模块 4（编排）→ 模块 5（管线接入）依赖编排能力

- 模块 5（接入）→ 模块 6（创作者 UI）与模块 7（运营后台）依赖接入后的数据

可并行项：模块 2 与模块 3 可并行开发；模块 6 与模块 7 可并行开发（前端两人）。

# 四、里程碑（按 3 人团队：后端 2 + 前端 1）

| 里程碑 | 时间 | 交付内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 第 1 周 | 审核服务基础设施 + L1 词库核心（匹配引擎 + 预置词库） | API 可调通，预置词精确匹配命中正确 |
| M2 | 第 2-3 周 | L2 规则引擎 + 前置编排（L1→L2 串联 + 评分） | 5 条默认规则触发正确，风险分计算准确 |
| M3 | 第 3-4 周 | 双管线前置接入 + 创作者侧 UI | 生图/视频前置审核生效，拦截反馈正确 |
| M4 | 第 4-5 周 | 运营后台 + 联调测试 + 灰度上线 | 看板数据准确，灰度环境全流程闭环 |

# 五、人员分工建议

| 角色 | 人数 | 负责模块 | 关键产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后端 | 2 | 模块 1/2/3/4/5 | 审核服务、词库、规则引擎、管线接入 |
| 前端 | 1 | 模块 6/7 | 创作者 UI、运营后台 |
| 产品 | 1 | 全程 | 默认规则/权重配置、词库补全、验收 |
| 运营 | 1 | 模块 2 配合 | 系统预置词库真实词补全 |
| 测试 | 1 | M3 起 | 用例编写、联调测试、灰度验证 |

# 六、风险与缓解（去掉 L3 的影响）

| 风险 | 等级 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 参考图审核缺失 | 高 | 真人脸/版权角色参考图直接进入生图 | 接入轻量人脸检测 API（成本极低）禁止含人脸图；或要求创作者声明参考图无真人/版权 |
| 语义擦边抓不住 | 中 | 隐晦表述绕过 L1/L2 | L2 高危组合规则配严（宁可误伤）+ 上线申诉通道快速处理 |
| 无生成后回检 | 中 | AI 生成违规内容直接入库 | 运营侧数据看板 + 人工抽检，发现违规及时下架 |
| 谐音/拆字绕过 | 中 | 变体识别在二期 | 一期词库补充常见谐音变体；二期补变体引擎 |
| 误拦截影响体验 | 中 | 创作者流失 | 白名单 + 申诉机制 + 规则持续优化 |

# 七、PRD 阶段规划调整说明

基于「第一期不接入 L3」，原 PRD 第十三章阶段规划调整为：

| 阶段 | 周期 | 范围 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0+1 | 5 周 | 审核服务 + L1 词库 + L2 规则 + 双管线前置 + UI + 后台（不含 L3） | 前置拦截闭环上线，挡 80% 明显违规 |
| Phase 2 | 4-6 周 | L3 文本语义 + 参考图多模态审核，对接第三方内容安全 | L3 前置能力 + 参考图审核 |
| Phase 3 | 6+ 周 | 生图后置回检 + 视频多模态回检 + 人工复核队列 + 变体识别 | 全链路闭环 |
| Phase 4 | 后续 | 中间帧抽检 + 企业级独立词库 + 跨语言 | 增强能力 |

注：原 PRD 的 Phase 0 与 Phase 1 合并为本期一并交付；L3 相关能力整体后移至 Phase 2。

—— 文档结束 ——